|  | Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от __________ № __________ |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению администрации

муниципального образования город-курорт Анапа

от 10 октября 2025 г. № 2441 «Об утверждении

муниципальной программы муниципального образования

город-курорт Анапа «Развитие культуры»

1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«1. Паспорт муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | управление культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа (далее – управление культуры) |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | не предусмотрены |
| Соисполнители муниципальной программы | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | не предусмотрены |
| Период реализации | этапы не предусмотрены период реализации 2026 – 2031 годы |
| Цели реализации муниципальной программы | формирование приоритетного культурного и гуманитарного развития личности, укрепление единства народов муниципального образования город-курорт Анапа, Краснодарского края и Российской Федерации посредством обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и реализация творческого потенциала населения муниципального образования город-курорт Анапа |
| Направления (подпрограммы) (при наличии) | не предусмотрены |
| Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, тыс. рублей | всего: 6 438 680,9 |
| Увязка со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа | СЦ-33 |

».

2. Раздел 3 «Структура муниципальной программы», раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«3. Структура муниципальной программы

3.1. Проектная часть

3

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реали-зации | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  | Результат реализа-ции мероприя-тия | Едини-ца измере-ния | Значения результа-та реали-зации ме-роприя-тия по годам | Ответст-венный за достиже-ние резуль-тата | Связь с показа-телями целей муници-пальной програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача муниципальной программы – государственная поддержка муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества в целях создания условий для расширения доступа граждан к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей, а также для посещения и участия граждан в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Статус проекта – 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий муници-пальным бюджет-ным учреждени-ям, подведом-ственным управ-лению культуры на реализацию мероприятий по приобретению для детских школ искусств, музыка-льных инструмен-тов, оборудова-ния и учебных материалов | 2026 | 4 477,3 | 3 610,4 | 150,5 | 716,4 | - | оснащены образова-тельные учрежде-ния в сфере культуры (детские школы ис-кусств) му-зыкальны-ми инстру-ментами, оборудова-нием и учебными материала-ми (единиц) | единица | 1 | управле-ние культуры, МБУ ДО ДШИ № 3 им Е.Ф. Гнесиной | под-пункты 1.1.1, 1.1.2 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2028 | 4903,9 | 3954,4 | 164,8 | 784,7 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2031 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.2 | Предоставление субсидий муни-ципальным бюд-жетным учрежде-ниям, подведом-ственным управ-лению культуры на создание мо-дельных муници-пальных библио-тек путем модер-низации деятель-ности муници-пальных библио-тек и внедрения в них эффективных моделей управле-ния, направлен-ных на повыше-ние качества пре-доставляемого ими библиотеч-но-информацион-ного обслужива-ния | 2026 | 17 858,0 | 14 400,0 | 600,0 | 2 858,0 | - | переосна-щены муници-пальные библио-теки по модель-ному стандарту | единица | 1 | управле-ние культуры, МБУК «Анапская ЦБС» | под-пункты 1.1.1, 1.1.2 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2031 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.3 | Предоставление субсидий муни-ципальным бюд-жетным учрежде-ниям, подведом-ственным управ-лению культуры на создание детс-ких культур- | 2026 | 4 712,4 | 3 800,0 | 158,4 | 754,0 | - | созданы детские культур- но просве-тительские центры на базе учреждений | единица | 1 | управле-ние культуры, МБУК «Анапская ЦБС» | под-пункты 1.1.1, 1.1.2 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2031 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | но-просветитель-ских центров на базе учреждений культуры |  |  |  |  |  |  | культуры |  |  |  |  |
| 1.4 | Предоставление субсидий муни-ципальным бюд-жетным учреж-дениям, подве-домственным уп-равлению культу-ры на поощрение домов культуры по итогам прове-дения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы | 2026 | 3 720,3 | 3 000,0 | 125,0 | 595,3 | - | поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссий-ского кон-курса среди домов куль-туры для выявления лучших практик работы | единица | 1 | управле-ние культуры, МБУК «ДК с. Сукко» | под-пункты 1.1.1, 1.1.2 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2031 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.5 | Предоставление субсидий муни-ципальным бюд-жетным учрежде-ниям, подведом-ственным управ-лению культуры на капитальный ремонт учрежде-ний культур- но-досугового типа в населен- ных пунктах | 2026 | - | - | - | - | - | проведена модерни-зация уч-реждений культур- но-досуго-вого типа в населенных пунктах с числен-ностью до 500 тыс. человек | - | - | управле-ние культуры, МБУК «Городс-кой театр» | под-пункты 1.1.1, 1.1.2 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 | 17 592,5 | 14 186,5 | 591,2 | 2 814,8 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2028 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2029 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2031 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | численностью до 500 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Предоставление субсидии муници- пальным бюджет-ным учрежде-ниям, подведом-ственным управ-лению культуры на модернизацию муниципальных библиотек на основе модельно-го стандарта | 2026 | 1 504,5 | - | - | 1 504,5 | - | модернизи- рованы му- ниципаль-ные биб-лиотеки на основе модельного стандарта | единица | 1 | управле-ние культуры, МБУК «Анапская ЦБС» | под-пункты 1.1.1, 1.1.2 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 | 4 452,0 | - | - | 4 452,0 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2028 | 4 660,0 | - | - | 4 660,0 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2029 | 4 878,0 | - | - | 4 878,0 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2031 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Итого | 2026 | 32 272,5 | 24 810,4 | 1 033,9 | 6 428,2 | - | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2027 | 22 044,5 | 14 186,5 | 591,2 | 7 266,8 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 9 563,9 | 3 954,4 | 164,8 | 5 444,7 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 4 878,0 | - | - | 4 878,0 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |

3.2. Процессная часть

| № п/п | Общая характеристика, наименование мероприятия | Год реали-зации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации |  |  |  |  |  | Результат реализации мероприя-тия | Единица измере-ния | Значения результата реализации мероприя-тия по годам | Ответст-венный за достиже-ние результа-та | Связь с показа-телями целей муници-пальной програм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | в разрезе источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача муниципальной программы – формирование приоритетного культурного и гуманитарного развития личности, укрепление единства народов муниципального образования город-курорт Анапа, Краснодарского края и Российской Федерации посредством обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и реализация творческого потенциала населения муниципального образования город-курорт Анапа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий – организация участия в международных, всероссийских, краевых конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий муни-ципальным бюд-жетным учреж-дениям, подве-домственным управлению ку-льтуры на орга-низацию и про-ведение муници-пального лите-ратурного фес-тиваля-конкур- са «Поэзия рус-ского слова» | 2026 |  | 350,0 |  | - | - | 350,0 | - | организо-ван и проведен муници-пальный литератур-ный фести-валь-кон-курс «Поэзия русского слова» | единица | 1 | управ-ление культу-ры | под-пункт 1.1.3 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2028 |  | 350,0 |  | - | - | 350,0 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2029 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2030 |  | 350,0 |  | - | - | 350,0 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2031 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2 | Предоставление субсидий муни- | 2026 |  | 683,9 |  | - | - | 683,9 | - | участвовали в междуна- | единица | 10 | управ-ление | под-пункт |
|  |  | 2027 |  | 500,0 |  | - | - | 500,0 | - |  | единица | 10 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ципальным бюд-жетным учреж-дениям, подве-домственным управлению ку-льтуры, на учас-тие в междуна-родных, всерос-сийских, крае-вых форумах, конкурсах, смот-рах, выставках, фестивалях на-родного твор-чества, краевых мероприятиях, концерты для учащихся школ искусств | 2028 |  | 500,0 |  | - | - | 500,0 | - | родных, всероссий-ских, краевых конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях народного творчества, краевых мероприя-тиях, концертах для учащихся школ искусств | единица | 10 | культу-ры | 1.1.3 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2029 |  | 500,0 |  | - | - | 500,0 | - |  | единица | 10 |  |  |
|  |  | 2030 |  | 500,0 |  | - | - | 500,0 | - |  | единица | 10 |  |  |
|  |  | 2031 |  | 500,0 |  | - | - | 500,0 | - |  | единица | 10 |  |  |
|  | Итого | 2026 |  | 1 033,9 |  | - | - | 1 033,9 | - | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2027 |  | 500,0 |  | - | - | 500,0 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  | 850,0 |  | - | - | 850,0 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  | 500,0 |  | - | - | 500,0 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  | 850,0 |  | - | - | 850,0 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  | 500,0 |  | - | - | 500,0 | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий – организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление субсидий муни-ципальным бюд-жетным учреж- дениям, подве-домственным | 2026 |  | 10 876,1 |  | - | - | 10 876,1 | - | организова-ны и прове-дены обще-городские культурно- | единица | 1 | управ-ление культу-ры | под-пункт 1.1.1 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | 10 060,0 |  | - | - | 10 060,0 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2028 |  | 11 260,0 |  | - | - | 11 260,0 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2029 |  | 11 660,0 |  | - | - | 11 660,0 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2030 |  | 11 660,0 |  | - | - | 11 660,0 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2031 |  | 11 660,0 |  | - | - | 11 660,0 | - |  | единица | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | управлению ку- льтуры на орга-низацию и про-ведение обще-городских ку-льтурно-массо-вых меропри-ятий, социаль-но значимых акций и прото-кольных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  | массовые мероприя- тия, социально значимые акции и протоколь-ные мероп-риятия |  |  |  |  |
|  | Итого | 2026 |  | 10 876,1 |  | - | - | 10 876,1 | - | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2027 |  | 10 060,0 |  | - | - | 10 060,0 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  | 11 260,0 |  | - | - | 11 260,0 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  | 11 660,0 |  | - | - | 11 660,0 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  | 11 660,0 |  | - | - | 11 660,0 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  | 11 660,0 |  | - | - | 11 660,0 | - |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий – развитие системы выявления и развития талантливых детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Присуждение премии админи-страции муни-ципального образования город-курорт Анапа одарен-ным детям за успехи в облас-ти культуры | 2026 |  | 201,2 |  | - | - | 201,2 | - | выделена премия ад-министра-ции муни-ципально- го образо-вания го- род-курорт Анапа ода-ренным де- тям за ус- пехи в об-ласти культуры | единица | 40 | управ-ление культу-ры | под-пункт 1.1.6 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | 201,2 |  | - | - | 201,2 | - |  | единица | 35 |  |  |
|  |  | 2028 |  | 201,2 |  | - | - | 201,2 | - |  | единица | 35 |  |  |
|  |  | 2029 |  | 201,2 |  | - | - | 201,2 | - |  | единица | 35 |  |  |
|  |  | 2030 |  | 201,2 |  | - | - | 201,2 | - |  | единица | 35 |  |  |
|  |  | 2031 |  | 201,2 |  | - | - | 201,2 | - |  | единица | 35 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Итого | 2026 |  | 201,2 |  | - | - | 201,2 | - | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2027 |  | 201,2 |  | - | - | 201,2 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  | 201,2 |  | - | - | 201,2 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  | 201,2 |  | - | - | 201,2 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  | 201,2 |  | - | - | 201,2 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  | 201,2 |  | - | - | 201,2 | - |  |  |  |  |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий – развитие и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования муниципального образования город-курорт Анапа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предоставление субсидий муни-ципальным бюд-жетым учрежде-ниям, подведом-ственным управ-лению культу-ры, на укрепле-ние матери- ально-техниче-ской базы | 2026 |  | 3 580,6 |  | - | - | 3 580,6 | - | оснащены муниципа-льные бюджетные учреждения | единица | 3 | управ-ление культу-ры | под-пункт 1.1.6 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2028 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2029 |  | 8 285,3 |  | - | - | 8 285,3 | - |  | единица | 3 |  |  |
|  |  | 2030 |  | 4 451,2 |  | - | - | 4 451,2 | - |  | единица | 2 |  |  |
|  |  | 2031 |  | 2 348,4 |  | - | - | 2 348,4 | - |  | единица | 1 |  |  |
| 4.2 | Предоставление субсидий муни-ципальным бюд- жетным учреж-дениям, подве-домственным управлению ку-льтуры, на ре- монт и укрепле-ние материаль-но-технической базы, в том чис- ле приобретение автотранспорта | 2026 |  | 4 980,8 |  | - | 4 183,8 | 797,0 | - | в полном объеме выполнены мероприя-тия по ремонту и укреплению материаль-но-техни-ческой ба-зы, в том числе при- | единица | 1 | управ-ление культу-ры МБУ ДО ДМШ № 1 | под-пункт 1.1.6 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2028 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2029 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2030 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2031 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | (автобусы, мик-роавтобусы), те- хническое осна-щение муници- пальных учре-ждений культу- ры и (или) дет-ских музыкаль-ных школ, ху- дожественных школ, школ ис-кусств, домов детского твор-чества |  |  |  |  |  |  |  |  | обретению автотранс-порта (ав- тобусы, микроавто- бусы), тех- ническому оснащению |  |  |  |  |
|  | Итого | 2026 |  | 8 561,4 |  | - | 4 183 ,8 | 4 377,6 | - | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2027 |  | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  | 8 285,3 |  | - | - | 8 285,3 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  | 4 451,2 |  | - | - | 4 451,2 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  | 2 348,4 |  | - | - | 2 348,4 | - |  |  |  |  |  |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий – организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования город-курорт Анапа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Предоставление субсидий муни- ципальным бюд-жетным учреж-дениям, подве- домственным управлению ку-льтуры, на ком-плектование книжных фон-дов, приобрете- | 2026 |  | - |  | - | - | - | - | проведены мероприя- тия по ком-плектова-нию книж- ных фон-дов, приоб-ретению аудиовизу- альных средств и | - | - | управ-ление культу-ры | под-пункт 1.1.1 пункта1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | 1 000,0 |  | - | - | 1 000,0 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2028 |  | 1 100,0 |  | - | - | 1 100,0 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2029 |  | 1 200,0 |  | - | - | 1 200,0 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2030 |  | 1 200,0 |  | - | - | 1 200,0 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2031 |  | 1 300,0 |  | - | - | 1 300,0 | - |  | единица | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ние аудиовизу- альных средств и методических материалов |  |  |  |  |  |  |  |  | методичес-ких мате-риалов |  |  |  |  |
| 5.2 | Предоставление субсидий муни-ципальным бюд-жетным учреж-дениям, подве-домственным управлению ку-льтуры, на моде-рнизацию биб-лиотек в части комплектования книжных фон-дов библиотек муниципальных образований Краснодарского края | 2026 |  | 1 035,8 |  | 678,6 | 191,4 | 165,8 | - | проведе- ны мероп-риятия по комплекто-ванию книжных фондов | единица | 1 | управ-ление культу-ры | под-пункт 1.1.1 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | 1 057,2 |  | 692,6 | 195,4 | 169,2 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2028 |  | 1 076,4 |  | 705,2 | 198,9 | 172,3 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2029 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2030 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2031 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 5.3 | Предоставление субсидий муни-ципальным бюд-жетным учреж-дениям, подве-домственным управлению культуры, на проведение ка-питального ре-монта зданий и сооружений, а также разработ- | 2026 |  | 29 339,4 |  | - | - | 29 339,4 | - | капитально отремонти-рованы здания и сооружения | единица | 1 | управ-ление культу-ры | под-пункты 1.1.1, 1.1.2, 1.1.7 пункта1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2028 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2029 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2030 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2031 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ку проектной документации в целях проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Предоставление субсидий муни- ципальным бюд-жетным учреж-дениям, подве- домственным управлению ку-льтуры, на капи-тальный и теку-щий ремонт, благоустройство территории, ма-териально-тех-ническое обес-печение деятель-ности муници-пальных учреждений культуры | 2026 |  | 695,0 |  | - | 695,0 | - | - | оснащены муниципа-льные бюджетные учреждения | единица | 1 | управ-ление культу-ры | под-пункт 1.1.6 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2028 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2029 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2030 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2031 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 5.5 | Предоставление субсидий муни-ципальным бюд-жетным учреж-дениям, подве-домственным управлению ку-льтуры, на ук-репление мате-риально-техни-ческой базы | 2026 |  | 1 642,2 |  | - | - | 1 642,2 | - | оснащены муниципа-льные бюджетные учреждения | единица | 1 | управ-ление культу-ры | под-пункт 1.1.6 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2028 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2029 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2030 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2031 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Итого | 2026 |  | 32 712,4 |  | 678,6 | 886,4 | 31 147,4 | - | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2027 |  | 2 057,2 |  | 692,6 | 195,4 | 1 169,2 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  | 2 176,4 |  | 705,2 | 198,9 | 1 272,3 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  | 1 200,0 |  | - | - | 1 200,0 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  | 1 200,0 |  | - | - | 1 200,0 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  | 1 300,0 |  | - | - | 1 300,0 | - |  |  |  |  |  |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий – обеспечение мероприятий по повышению безопасности муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предоставление субсидий муни-ципальным бюд-жетным учреж-дениям, подве- домственным управлению ку-льтуры, на по- вышение анти-террористичес-кой безопасно-сти | 2026 |  | 5 225,5 |  | - | - | 5 225,5 | - | проведены мероприя-тия по по-вышению антитерро- ристичес-кой безо-пасности | единица | 19 | управ-ление культу-ры | под-пункт 1.1.1 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | 500,0 |  | - | - | 500,0 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2028 |  | 500,0 |  | - | - | 500,0 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2029 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2030 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2031 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 6.2 | Предоставление субсидий муни-ципальным бюд-жетным учреж-дениям, подве- домственным управлению ку-льтуры, на по-вышение пожар-ной безопасно-сти | 2026 |  | 1 993,0 |  | - | - | 1 993,0 | - | проведены мероприя-тия по повышению пожарной безопасно-сти | единица | 5 | управ-ление культу-ры | под- пункт 1.1.1 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2028 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2029 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2030 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2031 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Итого | 2026 |  | 7 218,5 |  | - | - | 7 218,5 | - | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2027 |  | 500,0 |  | - | - | 500,0 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  | 500,0 |  | - | - | 500,0 | - |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 2029 |  | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий – поддержка муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предоставление субсидий муни- ципальным бюд-жетным учреж-дениям, подве-домственным управлению ку-льтуры, на обес-печение разви-тия и укрепле-ния материаль- но-технической базы домов ку-льтуры в насе-ленных пунк-тах с числом жителей до 50 тыс. человек | 2026 |  | 4 417,4 |  | 2 894,1 | 816,5 | 706,8 | - | в населен- ных пунк- тах с чис-лом жите-лей до 50 тыс. чело-век реали-зованы ме-роприятия по разви- тию и ук-реплению материа-льно-тех-нической базы | единица | 2 | управ- ление культу-ры | под- пункт 1.1.1 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | 2 814,9 |  | 1 844,3 | 520,2 | 450,4 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2028 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2029 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2030 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2031 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 7.2 | Предоставление субсидий муни-ципальным бюд- жетным учреж-дениям, подве-домственным управлению ку-льтуры, на ре- монт и укрепле-ние материаль- но-технической | 2026 |  | 3 303,6 |  | - | 2775,0 | 528,6 | - | в полном объеме выполнены мероприя-тия по ремонту и укреплению материаль-но-техни-ческой ба- | единица | 1 | управ-ление культу- ры, МБУК «Город- ской театр» | под-пункт 1.1.1 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2028 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2029 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2030 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2031 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | базы, в том чис- ле приобретение автотранспорта (автобусы, мик-роавтобусы), те- хническое осна-щение муници- пальных учре-ждений культу- ры и (или) дет-ских музыкаль-ных школ, ху- дожественных школ, школ ис-кусств, домов детского творчества |  |  |  |  |  |  |  |  | зы, в том числе при- обретению автотранс-порта (ав- тобусы, микроавто- бусы), тех- ническому оснащению |  |  |  |  |
| 7.3 | Предоставление субсидий муни-ципальным бюд-жетным учреж-дениям, подве-домственным управлению культуры, на проведение те-кущего ремонта | 2026 |  | 1 188,3 |  | - | - | 1 188,3 | - | проведен текущий ремонт муници- пальных бюджетных учреждений | единица | 2 | управ-ление культу-ры | под-пункты 1.1.1, 1.1.2 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2028 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2029 |  | 1 850,1 |  | - | - | 1 850,1 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2030 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2031 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 7.4 | Предоставление субсидий муни- ципальным бюд-жетным учреж- дениям, подве-домственным управлению ку- | 2026 |  | 13 630,5 |  | - | - | 13 630,5 | - | оснащены муници- пальные бюджетные учреждения | единица | 2 | управ-ление культуры | под-пункты1.1.1, 1.1.2 пункта 1.1 раздела |
|  |  | 2027 |  | 2 151,2 |  | - | - | 2 151,2 | - |  | единица | 2 |  |  |
|  |  | 2028 |  | 2 126,3 |  | - | - | 2 126,3 | - |  | единица | 3 |  |  |
|  |  | 2029 |  | 4 456,0 |  | - | - | 4 456,0 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2030 |  | 1 811,4 |  | - | - | 1 811,4 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2031 |  | 7 067,4 |  | - | - | 7 067,4 | - |  | единица | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | льтуры, на ук-репление мате- риально-техни-ческой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 7.5 | Предоставление субсидий муни- ципальным бюд-жетным учреж- дениям, подве- домственным управлению ку-льтуры, на про-ведение капи-тального ремон-та зданий и соо-ружений, а так- же разработку проектной доку-ментации в це-лях проведения капитального ремонта | 2026 |  | 15 276,1 |  | - | - | 15 276,1 | - | капитально отремонти- рованы здания и сооруже-ния, разработана проектная документа-ция в целях проведения капитально-го ремонта | единица | 2 | управ-ление культу-ры | под-пункт 1 1 1 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | 4 909,0 |  | - | - | 4 909,0 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2028 |  | 4 456,0 |  | - | - | 4 456,0 | - |  | единица | 1 |  |  |
|  |  | 2029 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2030 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2031 |  | 2 700,0 |  | - | - | 2 700,0 | - |  | единица | 1 |  |  |
| 7.6 | Иные межбюд-жетные транс-ферты на допол-нительную по-мощь местным бюджетам для решения соци-ально значимых вопросов мест-ного значения, проведение капитального и | 2026 |  | 1 197,5 |  | - | 1 197,5 | - | - | оснащены муниципа- льные бюд-жетные уч-реждения | единица | 3 | управ-ление культу-ры, МБУК «ДК с. Варва-ровка», МБУК «Перво-майская ЦКС», | под-пункты1.1.1, 1.1.2 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2028 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2029 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2030 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2031 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | текущего ремон-та, благоустрой-ство территории, материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУК «Анап-ская ЦКС» |  |
| 7.7 | Дотации мест-ным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на под-держку местных инициатив по итогам краевого конкурса на благоустройство территории сквера Дома культуры села Цибанобалка, 2 этап | 2026 |  | 9 756,1 |  | - |  | 9 751,6 | - | проведено благо-устройство территории | единица | 1 | управ-ление культу-ры | под-пункт 1 1 1 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2028 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2029 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2030 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2031 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 7.8 | Дотации мест-ным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на под-держку местных инициатив по | 2026 |  | 9 566,4 |  | - |  | 9 566,4 | - | проведено благо-устройство территории | единица | 1 | управ-ление культу-ры | под-пункт 1 1 1 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2028 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2029 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2030 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2031 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | итогам краевого конкурса на благоустройство территории клуба хут. Курбацкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Предоставление субсидий муни-ципальным бюд-жетным учреж-дениям, подве-домственным управлению культуры, на предоставление выплаты денеж-ного поощрения лучшим работ-никам лучших муниципальных учреждений, на-ходящихся на территории сельских поселений | 2026 |  | 457,9 |  | 300,0 | 84,6 | 73,3 | - | лучшим работникам сельских учреждений культуры предостав-лено денежное поощрение | единица | 2 | управ-ление культу-ры, МБУК «ДК с. Витя-зево», МБУК «Анап-ская ЦБС» | под-пункт 1 1 1 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2028 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2029 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2030 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2031 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 7.10 | Предоставление субсидий муни-ципальным бюд-жетным учреж-дениям, подве-домственным управлению культуры, на предоставление | 2026 |  | 305,3 |  | 200,0 | 56,4 | 48,9 | - | лучшим сельским учрежде-ниям куль-туры пре-доставлено денежное поощрение | единица | 2 | управ-ление культу-ры, МБУК «ДК с. Витя-зево», МБУК | под-пункт 1 1 1 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2028 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2029 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2030 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2031 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | выплаты денеж-ного поощрения лучшим муници-пальным учреж-дениям культу-ры, находящим-ся на террито-рии сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Анап-ская ЦБС» |  |
|  | Итого | 2026 |  | 59 094,6 |  | 3 394,1 | 4 930,0 | 50 770,5 | - | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2027 |  | 9 875,1 |  | 1 844,3 | 520,2 | 7 510,6 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  | 6 582,3 |  | - | - | 6 582,3 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  | 6 306,1 |  | - | - | 6 306,1 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  | 1 811,4 |  | - | - | 1 811,4 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  | 9 767,4 |  | - | - | 9 767,4 | - |  |  |  |  |  |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий – кадровое обеспечение сферы культуры и искусства муниципального образования город-курорт Анапа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Предоставление субсидий муни-ципальным бюд- жетным учреж- дениям, подве-домственным управлению ку-льтуры, на еже-месячные дене-жные выплаты в целях стиму-лирования ра-ботников муни-ципальных учреждений | 2026 |  | 36 416,1 |  | - | - | 36 416,1 | - | работники муници-пальных учрежде- ний, подведом-ственных управлению культуры, которым предостав- лены еже-месячные денежные выплаты | выплата | 827 | управ-ление культу-ры | пункт 1.1.1 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | 34 281,1 |  | - | - | 34 281,1 | - |  | выплата | 827 |  |  |
|  |  | 2028 |  | 34 281,1 |  | - | - | 34 281,1 | - |  | выплата | 827 |  |  |
|  |  | 2029 |  | 33 731,1 |  | - | - | 33 731,1 | - |  | выплата | 827 |  |  |
|  |  | 2030 |  | 33 731,1 |  | - | - | 33 731,1 | - |  | выплата | 827 |  |  |
|  |  | 2031 |  | 33 731,1 |  | - | - | 33 731,1 | - |  | выплата | 827 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8.2 | Расходы на еже-месячные дене-жные выплаты в целях стимули- рования работ-ников муници-пальных казен-ных учрежде- ний, подведом-ственных упра- влению куль-туры | 2026 |  | 252,0 |  | - | - | 252,0 | - | работники муници-пальных казенных учрежде-ний, подве-домствен-ных управ- лению куль-туры, кото-рым пре- доставлены ежемесяч-ные денеж- ные вып-латы | выплата | 5 | управ-ление культу-ры | пункт 1.1.1 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | 252,0 |  | - | - | 252,0 | - |  | выплата | 5 |  |  |
|  |  | 2028 |  | 252,0 |  | - | - | 252,0 | - |  | выплата | 5 |  |  |
|  |  | 2029 |  | 252,0 |  | - | - | 252,0 | - |  | выплата | 5 |  |  |
|  |  | 2030 |  | 252,0 |  | - | - | 252,0 | - |  | выплата | 5 |  |  |
|  |  | 2031 |  | 252,0 |  | - | - | 252,0 | - |  | выплата | 5 |  |  |
|  | Итого | 2026 |  | 36 668,1 |  | - | - | 36 668,1 | - | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2027 |  | 34 533,1 |  | - | - | 34 533,1 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  | 34 533,1 |  | - | - | 34 533,1 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  | 33 983,1 |  | - | - | 33 983,1 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  | 33 983,1 |  | - | - | 33 983,1 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  | 33 983,1 |  | - | - | 33 983,1 | - |  |  |  |  |  |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий – развитие креативной индустрии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Предоставление субсидий муни-ципальным бюд-жетным учреж- дениям, подве-домственным управлению ку-льтуры, на соз- дание школ |  | 2026 | 91 464,3 | 59 927,4 |  | 16 902,6 | 14 634,3 | - | осуществ-лен набор обучаю- щихся, являю- щихся уче-никами 5 – 11 классов общеобра- | человек | 120 | управ-ление культу-ры | под-пункт 1.1.2 пункта пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  |  | 2027 | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | 2028 | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | 2029 | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | 2030 | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | 2031 | 15 920,2 | - |  | - | 15 920,2 | - |  | человек | 120 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | креативных индустрий |  |  |  |  |  |  |  |  | зователь-ных орга-низаций, в созданные школы креативных индустрий |  |  |  |  |
| 9.2 | Предоставле-ние субсидий муниципаль-ным бюджет-ным учрежде-ниям на содер-жание и обес-печение дея-тельности школ креативных индустрий |  | 2026 | 6 714,5 | - |  | - | 6 714,5 | - | осущест-влен набор обучаю-щихся, являющих-ся ученика-ми 5 - 11 классов общеобра-зователь-ных органи-заций, в созданные школы креативных индустрий | человек | 120 | управ-ление культу-ры | под-пункт 1.1.2 пункта пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  |  | 2027 | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | 2028 | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | 2029 | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | 2030 | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | 2031 | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Итого | 2026 |  | 98 178,8 |  | 59 927,4 | 16 902,6 | 21 348,8 | - | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2027 |  | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  | 15 920,2 |  | - | - | 15 920,2 | - |  |  |  |  |  |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий – совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура» по предоставлению муниципальных услуг, обеспечение деятельности системы управления и оказания услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Предоставление субсидий муни- | 2026 |  | 304 158,1 |  | - | - | 304 158,1 | - | выполнены муницпаль- | процент | 100 | управ-ление | под-пункты |
|  |  | 2027 |  | 301 571,9 |  | - | - | 301 571,9 | - |  | процент | 100 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ципальным бюд-жетным учре- ждениям, под-ведомственным управлению ку-льтуры, на вы- полнение муни-ципального задания | 2028 |  | 301 232,6 |  | - | - | 301 232,6 | - | ные госу-дарствен-ные задания учрежде-ниями до-полнитель- ного обра-зования | процент | 100 | культу-ры | 1.1.3, 1.1.5 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2029 |  | 303 880,5 |  | - | - | 303 880,5 | - |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2030 |  | 303 880,5 |  | - | - | 303 880,5 | - |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2031 |  | 303 880,5 |  | - | - | 303 880,5 | - |  | процент | 100 |  |  |
| 10.2 | Предоставление субсидий муни-ципальным бюд-жетным учреж-дениям, подве-домственным управлению ку- льтуры, на осу-ществление от-дельных госу- дарственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в ви-де компенсации расходов на оп- лату жилых по-мещений, отоп- ления и освеще- ния педагогичес-ким работникам муниципальных образовательных учреждений, | 2026 |  | 773,8 |  | - | 773,8 | - | - | педагоги- ческие ра-ботники муниципа- льных обра-зователь-ных органи- заций, про-живающие и работаю- щие в се-льских на-селенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодар-ского края, отрасли «Культура» получили | человек | 106 | управ- ление культу-ры | под- пункт 1.1.3 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | 804,9 |  | - | 804,9 | - | - |  | человек | 106 |  |  |
|  |  | 2028 |  | 837,1 |  | - | 837,1 | - | - |  | человек | 106 |  |  |
|  |  | 2029 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2030 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2031 |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | расположенных на территории Краснодарского края, проживаю-щим и работаю-щим в сельской местности, рабо-чих поселках (поселках город-ского типа) Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  | компенса- ции расхо-дов на опла-ту жилых помещений, отопления и освещения |  |  |  |  |
| 10.3 | Предоставление субсидий муни-ципальным бюд-жетным учреж- дениям культу-ры, подведом-ственным упра- влению культу- ры, на выполне-ние муниципа- льного задания | 2026 |  | 564 143,6 |  | - | - | 564 143,6 | - | выполнены муници-пальные государ- ственные задания уч- реждения-ми культуры | процент | 100 | управ-ление культу-ры | под-пункты 1.1.3, 1.1.4 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | 535 139,6 |  | - | - | 535 139,6 |  |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2028 |  | 537 256,3 |  | - | - | 537 256,3 | - |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2029 |  | 598 691,4 |  | - | - | 598 691,4 | - |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2030 |  | 598 691,4 |  | - | - | 598 691,4 | - |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2031 |  | 598 691,4 |  | - | - | 598 691,4 | - |  | процент | 100 |  |  |
| 10.4 | Финансовое обеспечение выполнения функций МКУК клуба «Ветеран» | 2026 |  | 5 804,0 |  | - | - | 5 804,0 | - | выполнены функции МКУК клуба «Ветеран» | процент | 100 | управ-ление культу- ры МКУК клуб «Вете-ран» | под-пункты 1.1.3, 1.1.4 пункта1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | 5 804,0 |  | - | - | 5 804,0 | - |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2028 |  | 5 804,0 |  | - | - | 5 804,0 | - |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2029 |  | 4 756,8 |  | - | - | 4 756,8 | - |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2030 |  | 4 756,8 |  | - | - | 4 756,8 | - |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2031 |  | 4 756,8 |  | - | - | 4 756,8 | - |  | процент | 100 |  |  |
| 10.5 | Предоставление субсидий муни-ципальным бюд- | 2026 |  | 168,0 |  | - | - | 168,0 | - | работники муниципа-льных учре- | человек | 33 | управ-ление | под-пункт |
|  |  | 2027 |  | 218,0 |  | - | - | 218,0 | - |  | человек | 33 |  |  |
|  |  | 2028 |  | 218,0 |  | - | - | 218,0 | - |  | человек | 33 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | жетным учреж-дениям, подве-домственным управлению ку-льтуры, на ком- пенсацию расхо- дов на оплату жилых помеще-ний, отопления и освещения работникам му-ниципальных учреждений культуры, про-живающим и работающим в сельской местности | 2029 |  | 218,0 |  | - | - | 218,0 | - | ждений ку- льтуры, проживаю-щие и рабо-тающие в сельской местности, получили компенса-цию расхо- дов на опла-ту жилых помещений, отопления и освещения | человек | 33 | культу-ры | 1.1.1 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2030 |  | 218,0 |  | - | - | 218,0 | - |  | человек | 33 |  |  |
|  |  | 2031 |  | 218,0 |  | - | - | 218,0 | - |  | человек | 33 |  |  |
| 10.6 | Предоставление субсидий муни- ципальным бюд- жетным учреж-деням, подве- домственным управлению ку-льтуры, на ком-пенсацию (час- тичную компен-сацию) за наем жилого помеще- ния для отдель-ных категорий работников му-ниципальных | 2026 |  | 6 600,0 |  | - | - | 6 600,0 | - | работники муници- пальных учреждений дополните- льного об-разования и культуры получили компенса-цию (час- тичную компенса-цию) за наем жи- лого поме- | человек | 39 | управ-ление культу- ры | под-пункт 1.1.1 пункта1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | 3 940,0 |  | - | - | 3 940,0 | - |  | человек | 21 |  |  |
|  |  | 2028 |  | 3 940,0 |  | - | - | 3 940,0 | - |  | человек | 22 |  |  |
|  |  | 2029 |  | 3 780,0 |  | - | - | 3 780,0 | - |  | человек | 22 |  |  |
|  |  | 2030 |  | 3 780,0 |  | - | - | 3 780,0 | - |  | человек | 22 |  |  |
|  |  | 2031 |  | 3 780,0 |  | - | - | 3 780,0 | - |  | человек | 22 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | учреждений об- разования и ку-льтуры, прожи-вающих на тер-ритории муни-ципального об- разования го-род-курорт Анапа |  |  |  |  |  |  |  |  | щения |  |  |  |  |
| 10.7 | Финансовое обеспечение выполнения функций МКУ «ЦБ учрежде-ний культуры» | 2026 |  | 39 420,8 |  | - | - | 39 420,8 | - | выполнены функции МКУ «ЦБ учреждений культуры» | процент | 100 | управ-ление культу-ры | под-пункт 1.1.3 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | 40 615,6 |  | - | - | 40 615,6 | - |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2028 |  | 40 615,6 |  |  |  | 40 615,6 | - |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2029 |  | 39 792,7 |  | - | - | 39 792,7 | - |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2030 |  | 39 792,7 |  | - | - | 39 792,7 | - |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2031 |  | 39 792,7 |  | - | - | 39 792,7 | - |  | процент | 100 |  |  |
| 10.8 | Финансовое обеспечение выполнения функций МКУ«ЦОДУК» | 2026 |  | 53 913,4 |  | - | - | 53 913,4 | - | выполнены функции МКУ «ЦО ДУК» | процент | 100 | управ- ление культу-ры | под- пункт 1.1.3 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | 40 858,3 |  | - | - | 40 858,3 | - |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2028 |  | 40 858,3 |  | - | - | 40 858,3 | - |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2029 |  | 21 961,0 |  | - | - | 21 961,0 | - |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2030 |  | 34 817,8 |  | - | - | 34 817,8 | - |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2031 |  | 13 294,1 |  | - | - | 13 294,1 | - |  | процент | 100 |  |  |
| 10.9 | Финансовое обеспечение деятельности управления ку- льтуры адми-нистрации му- ниципального образования город-курорт Анапа | 2026 |  | 8 992,0 |  | - | - | 8 992,0 | - | реализова-ны функции управления культуры админи- страции му- ниципаль- ного обра-зования го-род-курорт Анапа | процент | 100 | управ- ление культу-ры | под-пункт 1.1.3 пункта 1.1 раздела 2 |
|  |  | 2027 |  | 8 686,1 |  | - | - | 8 686,1 | - |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2028 |  | 8 686,1 |  | - | - | 8 686,1 | - |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2029 |  | 8 361,1 |  | - | - | 8 361,1 | - |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2030 |  | 8 361,1 |  | - | - | 8 361,1 | - |  | процент | 100 |  |  |
|  |  | 2031 |  | 8 361,1 |  | - | - | 8 361,1 | - |  | процент | 100 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Итого | 2026 |  | 983 973,7 |  | - | 773,8 | 983 199,9 | - | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2027 |  | 937 638,4 |  | - | 804,9 | 936 833,5 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  | 939 448,0 |  | - | 837,1 | 938 610,9 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  | 981 441,5 |  | - | - | 981 441,5 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  | 994 298,3 |  | - | - | 994 298,3 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  | 972 774,6 |  | - | - | 972 774,6 | - |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2026 |  | 1 238 518,7 |  | 64 000,1 | 27 676,6 | 1 146 842,0 | - | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2027 |  | 995 365,0 |  | 2 536,9 | 1 520,5 | 991 307,6 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  | 995 551,0 |  | 705,2 | 1 036,0 | 993 809,8 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  | 1 043 577,2 |  | - | - | 1 043 577,2 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  | 1 048 455,2 |  | - | - | 1 048 455,2 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2031 |  | 1 048 454,9 |  | - | - | 1 048 454,9 | - |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наимено-вание источника финан-сового обеспече-ния | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в том числе: | 1 270 791,2 | 1 017409,5 | 1 005 114,9 | 1 048 455,2 | 1 048 455,2 | 1 048 454,9 | 6 438 680,9 |
| федераль-ный бюджет | 88 810,5 | 16 723,4 | 4 659,6 | - | - | - | 110 193,5 |
| бюджет Красно-дарского края | 28 710,5 | 2 111,7 | 1 200,8 | - | - | - | 32 023,0 |
| местный бюджет | 1 153 270,2 | 998 574,4 | 999 254,5 | 1 048 455,2 | 1 048 455,2 | 1 048 454,9 | 6 296 464,4 |
| внебюд-жетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Проект-ная часть (всего), в том числе: | 32 272,5 | 22 044,5 | 9 563,9 | 4 878,0 | - | - | 68 758,9 |
| федераль-ный бюджет | 24 810,4 | 14 186,5 | 3 954,4 | - | - | - | 42 951,3 |
| бюджет Красно-дарского края | 1 033,9 | 591,2 | 164,8 | - | - | - | 1 789,9 |
| местный бюджет | 6 428,2 | 7 266,8 | 5 444,7 | 4 878,0 | - | - | 24 017,7 |
| внебюд-жетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Процес-сная часть (всего), в том числе: | 1 238 518,7 | 995 365,0 | 995 551,0 | 1 043 577,2 | 1 048 455,2 | 1 048 454,9 | 6 369 922,0 |
| федераль-ный бюджет | 64 000,1 | 2 536,9 | 705,2 | - | - | - | 67 242,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| бюджет Красно-дарского края | 27 676,6 | 1 520,5 | 1 036,0 | - | - | - | 30 233,1 |
| местный бюджет | 1 146 842,0 | 991 307,6 | 993 809,8 | 1 043 577,2 | 1 048 455,2 | 1 048 454,9 | 6 272 446,7 |
| внебюд-жетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

29

».

| Начальник управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа | [Авто_Штамп_ЭП] | [Авто_Ф.И.О.] |
| --- | --- | --- |