Окружная избирательная комиссия

# **Южного одномандатного избирательного округа № 27**

РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2017 года № 3/16

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва**

**10 сентября 2017 года**

В соответствии с пунктом 8 статьи 25 Федерального закона 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Краснодарского края от 8 апреля 2003 года № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», на основании Постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 9 июня 2017 года № 86/739-7 **«О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации и о проекте Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации»**, окружная избирательная комиссия Южного одномандатного избирательного округа № 27 РЕШИЛА:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 10 сентября 2017 года согласно приложению.
2. Разместить данное решение на официальном интернет-сайте муниципального образования город-курорт Анапа в разделе «Территориальная избирательная комиссия Анапская», в подразделе «Окружная избирательная комиссия Южного одномандатного избирательного округа № 27».

3. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на секретаря окружной избирательной комиссии Е.В.Соснову.

Председатель окружной

избирательной комиссии Т.Н. Завизион

Секретарь окружной

избирательной комиссии Е.В.Соснова

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением окружной

избирательной комиссии

от 23 июня 2017 г. № 3/16

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 10 сентября 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственныйза исполнение** |
| **I. Организационно-технические мероприятия** |
|  | Выявление примерного количества избирателей, которые будут в день голосования находиться вне места своего жительства и будут вправе подать заявление 45 – 5[[1]](#footnote-1) в ТИК и УИК, специальное заявление 4 – 1[[2]](#footnote-2) в УИК – только по месту жительства | До 23 июня 2017 г. | ТИК Анапская |
|  | Подготовка предложений по организации пунктов приема заявлений избирателей в ТИК за 45 – 5 дней, выделение дополнительных помещений, оснащение техникой | До 23 июня 2017 г. | ТИК Анапская, администрация МО г-к Анапа |
|  | Подбор кандидатур для работы по гражданско-правовым договорам на пунктах приема заявлений избирателей  | До 23 июня 2017 г. | ТИК Анапская |
|  | Обеспечение пунктов приема заявлений избирателей канцелярскими принадлежностями, бланками заявлений, оргтехникой, заправкой и обслуживанием картриджей | До начала приема заявлений избирателей, до 26 июля 2017 г. | ИККК, ТИК Анапская |
|  | Подготовка предложений по УИК, которые будут определены ИККК для приема специальных заявлений со специальной знаком (маркой), полученных избирателями за 4 – 1 день (с указанием причин их определения) | До 23 июня 2017 г. | ТИК Анапская |
|  | Организация транспортного обеспечения для ежедневной передачи заявлений из УИК, МФЦ в ТИК | С 26 июля 2017 г.  | ТИК Анапская, администрация МО г-к Анапа |
|  | Изготовление бланков заявлений 45 – 5 | Не позднее 19 июля 2017 г. | ТИК Анапская |
|  | Изготовление бланков специальных заявлений 4 – 1 | Не позднее 1 сентября 2017 г. | ТИК Анапская |
|  | Передача в участковые комиссии бланков заявлений 45 – 5 | Не позднее 30 августа 2017 г. | ТИК Анапская |
|  | Передача в участковые комиссии бланков специальных заявлений 4 – 1 | Не позднее 4 сентября 2017 г. | ТИК Анапская |
|  | Проверка готовности помещений участковых комиссий к организации работы по приему заявлений 45 – 5 и специальных заявлений 4 – 1 | До 10 августа 2017 г. | ТИК Анапская, администрация МО г-к Анапа |
|  | Устранение замечаний, выявленных по результатам проверки готовности помещений участковых комиссий к организации работы по приему заявлений 45 – 5 и специальных заявлений 4 – 1  | До 1 сентября 2017 г. | ТИК Анапская, администрация МО г-к Анапа |
|  | Получение от ИККК специальных защитных знаков (марок) для специальных заявлений 4 – 1 (в соответствии с Порядком учета марок, в том числе при их передаче комиссиями, определенном ЦИК России). | Не позднее 28 августа 2017 г. | ИККК |
|  | Передача в участковые комиссии специальных защитных знаков (марок) для специальных заявлений 4 – 1 (в соответствии с Порядком учета марок, в том числе при их передаче комиссиями, определенном ЦИК России). | Не позднее 4 сентября 2017 г. | ТИК Анапская |
|  | Прием заявлений 45 – 5 в ТИК | С 26 июля по 4 сентября 2017 г. | ТИК Анапская |
|  | Прием заявлений 45 – 5 в УИК | С 30 августа по 4 сентября 2017 г. | Участковые избирательные комиссии (далее – УИК) |
|  | Прием заявлений 45 – 5 в МФЦ[[3]](#footnote-3) | С 26 июля по 4 сентября 2017 г. | МФЦ |
|  | Прием обращений избирателей о предоставлении им возможности лично подать заявление 45 – 5, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо МФЦ для подачи заявления | С 26 июля по 4 сентября 2017 г. | ТИК Анапская, УИК |
|  | Обеспечение посещения избирателей с целью предоставления им возможности лично подать заявление 45 – 5 | С 26 июля по 4 сентября 2017 г. | УИК (в том числе на основании поручения ТИК) |
|  | Оформление в УИК специальных заявлений избирателей 4 – 1  | С 5 по 9 сентября 2017 г. | УИК |
|  | Формирование и передача в УИК Реестров избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей | Не позднее 8 сентября 2017 г. | ТИК Анапская |
|  | Формирование и передача в УИК Реестров избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей | Не позднее 8 сентября 2017 г. | ТИК Анапская |
|  | Исключение из списков избирателей на основании Реестров избирателей, подлежащих исключению из списков избирателей и специальных заявлений избирателей, поданных в УИК не ранее чем за 4 дня до дня голосования и не позднее 14 часов местного времени в день, предшествующий дню голосования. | Не позднее 18 часов 9 сентября 2017 года (до подписания выверенного и уточненного списка избирателей) | УИК |
|  | Изготовление и передача в УИК вкладных листов списка избирателей  | Не позднее 30 августа 2017 г. | ТИК Анапская |
|  | Работа со специальными знаками (марками) | В порядке определенном ЦИК России | ИККК, ТИК Анапская, УИК |
| **II. Информационное обеспечение** |
|  | Изготовление «памятки избирателя» по вопросу включения избирателя в список избирателей по месту нахождения | Не позднее 14 июля 2017 г. | ТИК Анапская |
|  | Размещение информации о порядке включения в список избирателей по месту нахождения на информационных стендах избирательных комиссий, администрации МО г-к Анапа, в иных местах, определенных для размещения соответствующих материалов | После официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК Анапская, администрация МО г-к Анапа |
|  | Информирование избирателей о порядке включения в список избирателей по месту нахождения в СМИ, сети Интернет, в общественном транспорте и на уличных видеоэкранах | В течение избирательной кампании до 10 сентября 2017 г.[[4]](#footnote-4) | ИККК, ТИК Анапская, администрация МО г-к Анапа |
|  | Доведение информации об изменении порядка включения избирателей в списки избирателей по месту нахождения до сведения соответствующих руководителей организаций и учреждений | До 21 июля 2017 г. | ИККК, ТИК Анапская, администрация МО г-к Анапа |
|  | Разработка Планов проведения информационно–разъяснительной деятельности о возможности включения избирателя в список избирателей по месту нахождения | До 23 июня 2017 г. | ТИК Анапская |
|  | Размещение в сети Интернет информации об адресах избирательных участков, на которых в день голосования избиратели могут быть включены в списки избирателей на основании специальных заявлений за 4 – 1 | Сразу после принятия постановления ИККК об определении соответствующих участков | ТИК Анапская |
|  | Поквартирный (подворовой) обход избирателей с целью информирования о порядке включения в список избирателей по месту нахождения, вручение «памяток избирателей» | С 30 августа по 9 сентября 2017 г. | УИК  |
|  | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования соответствующих избирательных участков сведений из Реестров избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения | Не позднее 9 сентября 2017 г. | УИК |
|  | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования информации о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном участке | До открытия избирательного участка 10 сентября 2017 г. | УИК |
|  | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования информации о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявлений 45 – 5 и специальных заявлений 4 – 1 | До открытия избирательного участка 10 сентября 2017 г. | УИК |
|  | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования информации о числе избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на данном участке | До открытия избирательного участка 10 сентября 2017 г. | УИК |
|  | Информирование членов УИК и наблюдателей о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном участке | До открытия избирательного участка 10 сентября 2017 г. | УИК (председатель) |
|  | Информирование членов УИК и наблюдателей о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявлений 45 – 5 и специальных заявлений 4 – 1 | До открытия избирательного участка 10 сентября 2017 г. | УИК (председатель) |
|  | Информирование членов УИК и наблюдателей о числе избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на данном участке | До открытия избирательного участка 10 сентября 2017 г. | УИК (председатель) |
|  | Предоставление членам УИК и наблюдателям информации о числе избирателей, проголосовавших по месту нахождения на данном избирательном участке (в том числе отдельно – на основании специальных заявлений 4 – 1)[[5]](#footnote-5) | 10 сентября 2017 г. | УИК |
| **III. Обучающие мероприятия** |
|  | Разработка планов проведения обучающих мероприятий для членов ТИК, УИК, системных администраторов ГАС «Выборы» о возможности включения избирателя в список избирателей по месту нахождения | 23 июня 2017 г. | ТИК Анапская |
|  | Участие в обучающих семинарах в режиме видеоконференцсвязи, проводимых ИККК по вопросам применения Порядка | июль – август 2017 г.  | ТИК Анапская, УИК |
|  | Проведение обучающих семинаров для кандидатур, работающих по гражданско-правовым договорам в пунктах приема заявлений  | С 1 по 25 июля 2017 г. | ТИК Анапская |
|  | Проведение обучающих семинаров для сотрудников МФЦ в пунктах приема заявлений избирателей | С 1 по 25 июля 2017 г. | ТИК Анапская |
|  | Проведение обучающих семинаров для членов УИК по приему заявлений избирателей 45-5 и специальных заявлений 4-1 | С 10 по 29 августа 2017 г. | ТИК Анапская |

**Сроки:**

**1 группа** - в любую ТИК за 45 – 5 дней до дня голосования (с 26 июля по 4 сентября 2017 г.);

**2 группа** - в любую УИК за 10 – 5 дней до дня голосования (с 30 августа по 4 сентября 2017 г.);

**3 группа** – только в УИК по месту жительства за 4 – 1 день до дня голосования (для оформления специального заявления со специальным знаком (маркой) (с 5 сентября до 14 часов 9 сентября 2017 г.);

Секретарь окружной

избирательной комиссии Е.В.Соснова

1. Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с пунктами 2.1 – 2.4 Порядка. [↑](#footnote-ref-1)
2. Специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с пунктом 2.16 Порядка. [↑](#footnote-ref-2)
3. При наличии соответствующего соглашения между ИККК и МФЦ. [↑](#footnote-ref-3)
4. По отдельному плану. [↑](#footnote-ref-4)
5. При наличии соответствующего обращения. [↑](#footnote-ref-5)